ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2016 г. N 403-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 03.10.2017 N 373-п, от 28.04.2018 N 161-п, от 25.12.2018 N 561-п,от 25.06.2019 N 247-п, от 31.12.2019 N 516-п, от 27.04.2020 N 153-п,от 08.09.2020 N 376-п, от 22.12.2020 N 542-п, от 09.03.2021 N 64-п,от 20.04.2021 N 133-п, от 05.07.2021 N 257-п, от 23.11.2021 N 471-п,от 29.03.2022 N 123-п, от 29.12.2022 N 647-п, от 21.03.2023 N 102-п) |  |

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P39) Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области".

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п)

2. Установить:

1) [Порядок](#P3439) финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области", согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п)

2) утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 08.09.2020 N 376-п.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 N 542-п)

Губернатор Новосибирской области

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 14.12.2016 N 403-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ

ГОРОД" В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 03.10.2017 N 373-п, от 28.04.2018 N 161-п, от 25.12.2018 N 561-п,от 25.06.2019 N 247-п, от 31.12.2019 N 516-п, от 27.04.2020 N 153-п,от 08.09.2020 N 376-п, от 22.12.2020 N 542-п, от 09.03.2021 N 64-п,от 20.04.2021 N 133-п, от 05.07.2021 N 257-п, от 23.11.2021 N 471-п,от 29.03.2022 N 123-п, от 29.12.2022 N 647-п, от 21.03.2023 N 102-п) |  |

I. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (далее - государственная программа) |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п) |
| Разработчики государственной программы | Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области с 01.01.2016 по 14.08.2019, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области с 14.08.2019.Рабочая группа, состав которой утвержден приказом департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области от 10.05.2016 N 54-Д "О создании рабочей группы по вопросам разработки государственной программы "Безопасный регион" на 2016 - 2020 годы" |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п) |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) государственной программы | Государственный заказчик-координатор: департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области с 01.01.2016 по 14.08.2019, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области с 14.08.2019.Государственные заказчики: департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области с 01.01.2016 по 14.08.2019, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области с 14.08.2019, министерство строительства Новосибирской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п, от 31.12.2019 N 516-п) |
| Руководитель государственной программы | Министр цифрового развития и связи Новосибирской области - Цукарь С.С. |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.11.2021 N 471-п) |
| Исполнители подпрограмм государственной программы, мероприятий государственной программы | Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области с 01.01.2016 по 14.08.2019;министерство цифрового развития и связи Новосибирской области с 14.08.2019;министерство строительства Новосибирской области;министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;министерство образования Новосибирской области;областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, полномочия которых затрагиваются в процессе реализации государственной программы (во взаимодействии);учреждения, подведомственные областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области - исполнителям мероприятий государственной программы;территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Новосибирской области, полномочия которых затрагиваются в процессе реализации государственной программы (во взаимодействии);органы местного самоуправления Новосибирской области (во взаимодействии);исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п, от 25.12.2018 N 561-п, от 31.12.2019 N 516-п) |
| Цели и задачи государственной программы | Цель государственной программы - создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.Задачи государственной программы:1. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".2. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
| Перечень подпрограмм государственной программы | Подпрограммы не выделяются |
| Сроки (этапы) реализации государственной программы | Период реализации государственной программы: 2016 - 2025 годы.Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 27.04.2020 N 153-п, от 09.03.2021 N 64-п, от 29.03.2022 N 123-п, от 21.03.2023 N 102-п) |
| Объемы финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 7 695 040,6 [<\*>](#P147) тыс. руб. за период 2016 - 2025 годов.В том числе по годам реализации государственной программы:2016 год [<\*>](#P147) - 415 307,5 тыс. руб.;2017 год - 446 451,8 тыс. руб.;2018 год - 430 260,4 тыс. руб.;2019 год - 593 314,6 тыс. руб.;2020 год - 387 859,0 тыс. руб.;2021 год - 665 010,1 тыс. руб.;2022 год - 1 043 061,3 тыс. руб.;2023 год - 1 604 574,8 тыс. руб.;2024 год - 1 256 372,1 тыс. руб.;2025 год - 1 268 110,6 тыс. руб.Подробная информация по источникам финансирования (федеральный, областной, местный бюджет и внебюджетные источники) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации программы приведена в [приложении N 3](#P1645) к государственной программе "Сводные финансовые затраты и налоговые расходы" |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п) |
| Объемы налоговых расходов в рамках государственной программы | Общий объем налоговых расходов в рамках государственной программы на 2020 - 2025 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год - 0,0 тыс. руб.;2021 год - 0,0 тыс. руб.;2022 год - 0,0 тыс. руб.;2023 год - 0,0 тыс. руб.;2024 год - 0,0 тыс. руб.;2025 год - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п) |
| Основные целевые индикаторы государственной программы | 1. Доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".2. Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области.3. Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город".4. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений, ежегодно.5. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.6. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области.7. Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений.Подробный перечень целевых индикаторов с указанием плановых значений в разбивке по годам приведен в [приложении N 1](#P344) к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы" |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п) |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | В 2025 году доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", составит 100%.Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, в 2023 году достигнет 73,3% с сохранением достигнутого уровня до конца реализации государственной программы.Ежегодное достижение 100% уровня охвата населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.Доля выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений Правил дорожного движения увеличится с 53,5% в 2015 году до 93% в 2025 году.Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", в 2019 году достигнет 10,43% с сохранением данного уровня до конца реализации государственной программы. |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений, к концу 2025 года будет составлять не менее 526 организаций.Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, функционирование которой будет обеспечиваться до конца реализации государственной программы, к концу 2022 года достигла 100%.Реализация государственной программы будет способствовать:улучшению координации и оперативного взаимодействия всех дежурных, диспетчерских и городских (региональных) служб и сокращению времени их реагирования;повышению общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;реализации мер, направленных на профилактику правонарушений;сокращению общего количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования в Новосибирской области, а также профилактике правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;обеспечению защиты территории Новосибирской области, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;уменьшению возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п) |
| Электронный адрес размещения государственной программы в сети Интернет | https://digit.nso.ru/page/1023 |
| (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 123-п) |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования в 2016 году указаны справочно и не учтены в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы.

II. Обоснование необходимости реализации

государственной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п, одним из приоритетов государственной политики является создание с помощью социально ориентированных инноваций комфортного образа и безопасности жизни населения.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации создание комфортного образа жизни населения включает в себя обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Большинство достигнутых результатов в сфере применения информационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области разрознены и получены в ходе реализации мероприятий следующих государственных программ Новосибирской области:

1) государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п (далее - государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области");

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

2) государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 N 110-п (далее - государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области");

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

3) государственная программа Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 N 70-п (далее - государственная программа "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области");

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

4) государственная программа Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 N 576-п (далее - государственная программа "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области").

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

В рамках реализации данных программ в Новосибирской области накоплен положительный опыт использования новых информационных технологий в повседневной деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области при решении задач в сфере обеспечения безопасности.

По состоянию на 01.09.2016 созданы:

региональная геоинформационная система Новосибирской области (РГИС НСО), позволяющая осуществлять накопление базовых и отраслевых пространственных данных, обеспечивать доступ областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления, гражданам и организациям к пространственным данным на территории Новосибирской области;

государственная инфокоммуникационная сеть передачи данных Новосибирской области, охватывающая высокоскоростными волоконно-оптическими каналами связи все муниципальные образования Новосибирской области, с узлами доступа в муниципальных учреждениях, организациях здравоохранения, образования, МВД России, МЧС России и других организациях;

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 29.12.2022 N 647-п)

региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны (далее - РАСЦО ГО), охватывающая 5 городских округов и 30 муниципальных районов Новосибирской области и обеспечивающая оповещение о возникшей чрезвычайной ситуации с использованием акустических систем и электросирен - 78%, проводного радиовещания - 10%, радиовещания - 99%, телевидения - 99% населения области;

региональная навигационно-информационная система транспортного комплекса Новосибирской области (далее - РНИС НСО), позволяющая повысить эффективность планирования маршрутов, сократить несанкционированные простои, способствуя тем самым повышению качества транспортного обслуживания населения и безопасности пассажирских и грузовых перевозок. В настоящее время РНИС НСО аккумулирует в себе информацию о скорости движения, месте положения, направлении движения и дополнительных характеристиках более чем 15 000 абонентских телематических терминалов, установленных на транспортных средствах пассажирского назначения, в том числе перевозящих детей, скорой медицинской помощи и санитарного транспорта, транспорта, перевозящего опасные и крупногабаритные грузы, дорожной и уборочной техники и т.д.;

система фото- и видеофиксации (далее - ФВФ) нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД) на территории Новосибирской области на настоящий момент использует в своей работе 86 комплексов, среди которых 40 стационарных, 40 передвижных и 6 мобильных. Комплексы ФВФ нарушений ПДД расположены в наиболее аварийных участках дорожного движения, позволяя сократить правонарушения и вред участникам дорожного движения, дорожной и придорожной инфраструктуры, что в том числе приводит к сокращению смертности на дорогах.

Новосибирская область является пилотным регионом по созданию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". По состоянию на 31.12.2015 "Система 112" развернута во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, созданы центры обработки вызовов, а также центры обработки данных "Системы 112".

Необходимым оборудованием и каналами связи для работы в "Системе 112" обеспечены: 35 единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований Новосибирской области, 27 дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) пожарной охраны, 61 ДДС полиции, 35 ДДС скорой медицинской помощи, 2 ДДС газовой службы, 1 служба "Антитеррор" и федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области".

В рамках построения "Системы 112" были созданы современные, крупные, географически разнесенные, катастрофоустойчивые основной и резервный центры обработки данных Правительства Новосибирской области.

Завершены работы по вводу в эксплуатацию коммуникационного центра системы ЭРА-ГЛОНАСС (система Экстренного реагирования при авариях).

Анализ результатов работ, проведенных в Новосибирской области, показал, что дальнейшее внедрение новых, наращивание и развитие существующих систем без проработки вопросов их взаимной интеграции приведет к появлению систем с пересекающимися, дублирующими друг друга функциями, к нарушению принципа однократного ввода информации, являющегося одним из основных принципов автоматизации процессов управления.

Основными недостатками мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, реализуемых на территории Новосибирской области, являются:

узкая ведомственная направленность и связанная с этим невозможность системного комплексного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

частичное дублирование функций и проводимых мероприятий и, следовательно, нерациональное использование бюджетных средств;

проблемы масштабируемости и развития систем безопасности в связи с высокими затратами на создание ведомственной информационной инфраструктуры;

излишняя ориентированность на человека в процессах управления и принятия решений, чрезмерный рост персонала при развитии систем и, как следствие, возрастание вероятности ошибок и пропуска внештатных ситуаций.

В связи с этим дальнейшее повышение эффективности работы всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, от внедрения новых информационных технологий связано с разработкой подходов к созданию комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы управления, обеспечивающей возможность объединения существующих автономных систем в рамках единого информационного пространства аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город") и предоставляющей должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности, эффективный набор средств для оценки складывающейся оперативной обстановки, принятия обоснованных решений и их реализации в рамках единого автоматизированного цикла управления.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р была утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - Концепция), в рамках мероприятий которой предполагается подготовка региональных и муниципальных целевых программ построения и развития комплекса "Безопасный город".

В целях реализации стратегических приоритетов развития Новосибирской области в сфере обеспечения общественной безопасности необходима разработка и осуществление комплекса мероприятий по построению и развитию в Новосибирской области АПК "Безопасный город", который предполагает обеспечение базовых функциональных требований, сгруппированных в соответствии с Концепцией:

безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры;

безопасность на транспорте;

экологическая безопасность;

координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

В целом АПК "Безопасный город" является совокупностью функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов и регламентов межведомственного взаимодействия, направленных на противодействие угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания, формирующих вместе с действующими федеральными системами обеспечения безопасности интеллектуальную многоуровневую систему управления безопасностью Новосибирской области в целом и муниципального образования в частности, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Вышеобозначенные проблемы требуют консолидированных усилий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и применения программно-целевого подхода к их решению.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить создание и внедрение (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) АПК "Безопасный город" на территории Новосибирской области, обеспечивающего прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, с интеграцией под его управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в целях повышения эффективности осуществления процесса обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Настоящая государственная программа разработана с учетом действующих в 2016 году государственных программ Новосибирской области, связанных с вопросами внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. При максимальном использовании существующей инфраструктуры и всех результатов, достигнутых в Новосибирской области в данном направлении по состоянию на конец 2016 года, в рамках формирования единого информационного пространства АПК "Безопасный город" будет создана единая региональная интеграционная платформа (далее - ЕРИП) АПК "Безопасный город", позволяющая организовать автоматизированное взаимодействие и информационный обмен между областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Новосибирской области, органами местного самоуправления Новосибирской области.

ЕРИП АПК "Безопасный город" обеспечит объединение существующих и вновь создаваемых в рамках государственной программы информационных систем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, и позволит должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на муниципальном и региональном уровнях, с помощью эффективного набора средств осуществлять оценку складывающейся оперативной обстановки для принятия обоснованных, оперативных решений и их реализации в рамках единого автоматизированного цикла управления.

Государственная программа отвечает основным задачам Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400, Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный регион", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р, "Методических рекомендаций по построению и развитию АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации", утвержденных МЧС России 08.12.2016, Временных единых требований к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденных МЧС России 29.12.2014 N 14-7-5552.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п, от 08.09.2020 N 376-п, от 29.12.2022 N 647-п)

III. Цели и задачи, важнейшие целевые

индикаторы государственной программы

Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п.

IV. Система основных мероприятий государственной программы

Структура основных мероприятий государственной программы сформирована в соответствии с базовыми функциональными требованиями к комплексу "Безопасный город", закрепленными Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р. Мероприятия, отвечающие базовым функциональным требованиям, сгруппированы по следующим блокам:

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

1) безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры;

(пп. 1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

2) безопасность на транспорте;

(пп. 2 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

3) экологическая безопасность;

(пп. 3 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

4) координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

(пп. 4 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

Основные мероприятия государственной программы приведены в [приложениях N 2](#P615) (до 2018 года включительно) и [N 2.1](#P710) (с 2019 года) к государственной программе. Полный перечень мероприятий государственной программы с указанием количественных характеристик и стоимости по годам, сроков реализации и ответственных исполнителей, с описанием ожидаемых результатов от реализации ежегодно приводится в Плане реализации мероприятий государственной программы на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемом приказом министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п, от 31.12.2019 N 516-п)

Для решения задачи 1 "Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках реализации государственной программы запланированы следующие основные мероприятия.

1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

В рамках данного мероприятия будет разработано 36 техно-рабочих проектов АПК "Безопасный город", по одному проекту для каждого городского округа и муниципального района и один проект для Новосибирской области в целом, обеспечивающих функционирование АПК "Безопасный город" на региональном и муниципальном уровне.

Результаты техно-рабочего проектирования АПК "Безопасный город" будут в том числе согласованы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Новосибирской области, к компетенции которых относится сфера реализации государственной программы.

1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

В рамках данного мероприятия будут разработаны нормативные правовые акты, закрепляющие основы эффективного функционирования АПК "Безопасный город" в Новосибирской области, в том числе методические рекомендации по эксплуатации АПК "Безопасный город" для пользователей регионального и муниципального уровней.

1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Единая региональная интеграционная платформа АПК "Безопасный город" будет включать в себя такие отдельные информационные подсистемы, интегрированные между собой, как РНИС НСО, РГИС НСО, КСЭОН - комплексная система экстренного оповещения населения, РАСЦО ГО, "Система 112".

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

Также в ЕРИП АПК "Безопасный город" будут включены подсистемы мониторинга по следующим направлениям:

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

1) лесные пожары;

(пп. 1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

2) паводковая обстановка;

(пп. 2 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

3) видеофиксация нарушений ПДД;

(пп. 3 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

4) энерго-, газо-, тепло-, водоснабжение;

(пп. 4 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

5) пожарные сигнализации;

(пп. 5 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

6) услуги ЖКХ;

(пп. 6 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

7) состояние окружающей среды (экологическая обстановка);

(пп. 7 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

8) видеонаблюдение;

(пп. 8 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

9) метеорологическая система.

(пп. 9 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

Аналитической надстройкой, отвечающей за оперативное реагирование, будет являться ситуационный центр.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

В рамках данного мероприятия запланировано:

проведение работ по формированию технологической базы для создания ЕРИП АПК "Безопасный город", в том числе: проведение аналитического обследования существующих информационных подсистем, связанных с вопросами обеспечения безопасности населения, на предмет их технологического сопряжения и разработка на основе результатов обследования регламента по техническому взаимодействию данных информационных подсистем в рамках функционирования АПК "Безопасный город";

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

формирование технических мощностей для размещения базового программного обеспечения ЕРИП АПК "Безопасный город", для развития телекоммуникационной инфраструктуры АПК "Безопасный город";

подключение ЕДДС городских округов и муниципальных районов Новосибирской области к ЕРИП АПК "Безопасный город";

создание аналитической визуальной надстройки к ЕРИП АПК "Безопасный город" и обеспечение ее интеграции с единой системой распределенных ситуационных центров Российской Федерации;

мероприятия по защите информации в рамках функционирования ЕРИП АПК "Безопасный город";

проведение первичного инструктажа пользователей информации в рамках функционирования АПК "Безопасный город".

Муниципальный уровень будет являться базовым уровнем единой региональной интеграционной платформы АПК "Безопасный город", поскольку именно муниципальные образования будут являться центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

После подключения всех городских округов и муниципальных районов Новосибирской области ко всем существующим информационным подсистемам региональной интеграционной платформы АПК "Безопасный город", а также интеграции существующих информационных подсистем в единый центр на базе ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области будет производиться подключение автоматизированных рабочих мест. Окончательное количество, адресный перечень мест расположения и схемы размещения оконечного оборудования и компонентов АПК "Безопасный город" на территории муниципальных образований Новосибирской области будут определены на этапе разработки техно-рабочих проектов АПК "Безопасный город", в том числе для муниципальных образований Новосибирской области.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 N 561-п)

Для решения задачи 2 "Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" планируется реализация следующих основных мероприятий.

2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия запланировано:

приобретение, установка в местах массового скопления людей, в зонах повышенной опасности, на охраняемых государственных объектах, в образовательных организациях Новосибирской области, в государственных организациях, подведомственных областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, и обеспечение функционирования технических и программных решений, соответствующих стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город" и предназначенных для снятия, хранения, обработки, анализа фото-, видео- и аудиофиксации данных о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера, в том числе повреждениях коммуникаций, инфраструктуры и имущества, для предоставления необходимой фото-, видео- и аудиоинформации заинтересованным муниципальным, региональным и федеральным органам исполнительной власти на территории Новосибирской области по приоритетности и правам доступа в целях обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений;

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п)

приобретение программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, оборудования для дальнейшего совместного использования государственными заказчиками государственной программы, учреждениями, подведомственными областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Новосибирской области;

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2021 N 133-п; в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п)

приобретение, установка в местах массового скопления людей, в зонах повышенной опасности, на охраняемых государственных объектах, в образовательных организациях Новосибирской области, в государственных организациях, подведомственных областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, и обеспечение функционирования программных и технических решений, предназначенных для предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания (в том числе на трассах проезда);

доработка (развитие) и унификация существующих программных решений для осуществления межведомственного взаимодействия по управлению, использованию и развитию градостроительного комплекса, для обеспечения информационного комплекса градоуправления;

проведение работ по созданию и реконструкции систем централизованного оповещения гражданской обороны на всей территории Новосибирской области;

создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание, развитие и обеспечение функционирования региональной системы мониторинга Новосибирской области, в том числе видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенной для прогнозирования и мониторинга угроз природного, техногенного, социального и экологического характера на территории Новосибирской области.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п; в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

В реализации мероприятия принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области в части обеспечения безопасности функционирования образовательных организаций в Новосибирской области. На указанные цели, в том числе на установку и модернизацию автоматических пожарных сигнализаций, систем пожарного мониторинга и систем видеонаблюдения, которые в том числе соответствуют стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", в рамках мероприятия на условиях софинансирования будут выделены субсидии областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 N 373-п, от 25.06.2019 N 247-п)

[Порядок](#P3366) предоставления и распределения указанных субсидий приведен в приложении N 4 к государственной программе. Перечень городских округов и муниципальных районов Новосибирской области с распределением субсидий по ним на установку и модернизацию автоматических пожарных сигнализаций, систем пожарного мониторинга и систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области приводится в ежегодно утверждаемом законе Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 08.09.2020 N 376-п)

2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности.

В рамках указанного мероприятия предусмотрено:

создание и обеспечение функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в том числе проведение работ по оснащению системами (проектно-изыскательские работы, приобретение, установка) и содержанию систем, организации использования передвижных и мобильных систем;

обеспечение функционирования государственного казенного учреждения Новосибирской области "Центр организации дорожного движения" для эффективного и оперативного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию;

техническое обслуживание, сопровождение и комплексное развитие РНИС НСО.

Начиная с 2021 года приобретение стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области будет осуществляться в рамках основного мероприятия 2.4 "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)".

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности.

В рамках основного мероприятия предусмотрено:

развитие (модернизация) программных и технических средств системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" (далее - "Система 112"), развитие и сопровождение информационной и телекоммуникационной инфраструктуры "Системы 112", обеспечение информационной безопасности системы, организация обучения и повышение квалификации специалистов "Системы 112", консультативное обслуживание населения, проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Новосибирской области о преимуществах и возможностях "Системы 112";

разработка (приобретение) информационной системы, объединяющей на региональном уровне необходимую информацию из муниципальных образований Новосибирской области для обеспечения областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области возможности осуществления контроля над оперативной обстановкой в Новосибирской области, координации межведомственного взаимодействия на областном уровне, оперативного управления службами и ведомствами в случае происшествия чрезвычайных и критических ситуаций на территории Новосибирской области;

создание, модернизация и сопровождение информационной системы обеспечения взаимодействия действующих информационных систем с экстренной службой 02.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 N 123-п)

В ходе реализации государственной программы планируется включить в состав основных мероприятий государственной программы мероприятия, направленные на создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения экологической безопасности, в рамках которых будет осуществляться приобретение, установка и эксплуатация технических средств, необходимых для:

обеспечения мониторинга застройки с учетом данных экологической ситуации;

обеспечения взаимодействия природопользователей (информационное обеспечение областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и сервисов для нормативного правового информирования и отчетности);

обеспечения контроля в области обращения с отходами (мониторинг состояния окружающей среды в районах складирования отходов, контроль сбора, транспортировки и утилизации отходов);

обеспечения комплексного мониторинга природных явлений (мониторинг загрязнения окружающей среды, паводковой обстановки, расходования природных ископаемых, состояния почв, сейсмической активности, гидрометеорологических параметров и лесных пожаров, прогнозирование сценариев развития природных и техногенных происшествий).

2.4. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область).

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

Проект является региональной составляющей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

В рамках регионального проекта будет осуществляться приобретение (модернизация) стационарных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области.

(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

В 2016 году в государственную программу и план реализации мероприятий государственной программы на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов справочно включены мероприятия, направленные на внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и содержащиеся в планах реализации мероприятий на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов следующих государственных программ Новосибирской области:

1) "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области";

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

2) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области";

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

3) "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области";

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

4) "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области".

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

Начиная с 2017 года вышеуказанные мероприятия будут реализовываться в рамках настоящей государственной программы.

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование мероприятий государственной программы осуществляет министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее - министерство) в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Новосибирской области, законами Новосибирской области, постановлениями, распоряжениями Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, регламентирующими деятельность в сфере реализации государственной программы (внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Новосибирской области).

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание условий для эффективной реализации государственной программы и достижения ее целей и включает нормативные правовые меры государственного регулирования: разработку нормативных правовых актов, обеспечивающих эффективное функционирование АПК "Безопасный город", в том числе регулирующих процесс эксплуатации АПК "Безопасный город", и механизмы получения и передачи информации в рамках функционирования АПК "Безопасный город".

V. Механизм реализации и система управления

государственной программы

Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п.

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п.

VII. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п.

Приложение N 1

к государственной программе

Новосибирской области "Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 21.03.2023 N 102-п) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора, в том числе по годам | Примечание |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" |
| Цель 1 государственной программы - создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
| Задача 1.1 государственной программы. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 1. Доля городских округов и муниципальных районов, обеспеченных техно-рабочими проектами аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" [<\*>](#P597) | % | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 100 |  |
| 2. Доля единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов, подключенных к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" [<\*>](#P597) | % | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | целевой индикатор исключен с 2018 года |
| 3. Доля информационных подсистем региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", которыми обеспечены муниципальные районы и городские округа Новосибирской области [<\*>](#P597) | % | - | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | целевой индикатор введен с 2018 года, за 2017 год приведено базовое значение |
| Задача 1.2 государственной программы. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | целевой индикатор исключен с 2019 года |
| общеобразовательные организации | 53,6 | 81 | 98,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| организации, реализующие дополнительные образовательные программы | 43,4 | 43,6 | 60,7 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город" | % | - | - | - | 0 | 9,111 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | целевой индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|  | 6. Количество муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений, ежегодно | единица | - | - | - | - | 16 | 67 | 23 | 100 | 200 | 60 | 60 | целевой индикатор введен с 2019 года |
| 7. Охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области | % | 78,2 | 78,2 | 82,3 | 85,2 | 88,9 | 90,5 | 90,5 | 90,8 | - | - | - | целевой индикатор исключен с 2023 года |
| 8. Доля населенных пунктов Новосибирской области, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области | % | - | - | - | - | - | - | - | 19,58 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | целевой индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
| 9. Охват населения Новосибирской области, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 10. Доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения), ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области | % | - | - | - | 0 | 92,106 | 94,737 | 94,737 | 100 | 100 | 100 | 100 | целевой индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
| 11. Доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, от общего количества выявленных нарушений | % | 53,5 | 63 | 66 | 71,8 | 75,7 | 87 | 89,77 | 90,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |  |
| 12. Доля муниципальных образований, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы для оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | % | 2,86 | 8,57 | 34,29 | 97,05 | 97,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112" на территории Новосибирской области | минута | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |

--------------------------------

<\*> Мероприятия приведены справочно, реализация мероприятий возможна в случае выделения соответствующих бюджетных ассигнований.

Применяемые сокращения:

МО - муниципальные образования;

ОИОГВ - областные исполнительные органы государственной власти;

ФОИВ - федеральные органы исполнительной власти.

Приложение N 2

к государственной программе

Новосибирской области "Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 25.06.2019 N 247-п, от 09.03.2021 N 64-п) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Государственная программа Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" |
| Цель 1. Создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
| Задача 1.1. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
| 1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ДИиРТТ НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2018 год | К концу 2018 года будет разработано техническое задание на проектирование АПК "Безопасный город" Новосибирской области и создание опытных образцов АПК "Безопасный город" на территории муниципальных образований Новосибирской области, а также будут определены 7 пилотных муниципальных образований Новосибирской области, для которых в первую очередь должны выполняться работы по проектированию и созданию АПК "Безопасный город" |
| 1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ДИиРТТ НСО | 2017 | К концу 2017 года будет подготовлено техническое задание на установку систем охранного телевидения на государственных объектах Новосибирской области |
| 1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ДИиРТТ НСО,учреждения, подведомственные ДИиРТТ НСО,исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016 <1> - 2018 годы | К концу 2018 года:будет проведено аналитическое обследование по технологическому сопряжению существующих информационных систем;все муниципальные районы и городские округа Новосибирской области будут подключены к существующим информационным системам (РГИС, РНИС, "Система-112", РАСЦО) - компонентам АПК "Безопасный город";будут проведены работы по созданию и верификации на местности объектов базовой инфраструктуры пространственных данных региональной геоинформационной системы Новосибирской области;будет расширен программно-аппаратный комплекс центра обработки данных под размещение РГИС НСО;будут проведены работы по расширению инфраструктуры центра обработки данных, используемой для размещения РГИС НСО, в связи с ежегодным ростом обрабатываемой в системе информации |
| Задача 1.2. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
| 1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | ДИиРТТ НСО,Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО,МЖКХиЭ НСО,учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016 <2> - 2018 годы | К концу 2018 года будет обеспечено функционирование программных и технических решений, предназначенных для обеспечения безопасности муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, в том числе:в 2018 году доля общеобразовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, составит 100% и будет поддерживаться на достигнутом уровне до конца реализации госпрограммы;к концу 2018 года доля организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, имеющих системы видеонаблюдения, составит 70%;к концу 2018 года будет увеличен охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны;к концу 2016 года будет создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в 2017 - 2018 годах будет осуществляться обеспечение ее функционирования |
| 1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности | ДИиРТТ НСО,Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО,учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016 <3> - 2018 годы | К концу 2018 года будет увеличена:доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации;доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы |
| 1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности | ДИиРТТ НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МС НСО,учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия,исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | 2016 <4> - 2018 годы | К концу 2018 года будет обеспечено бесперебойное функционирование "Системы 112" и информационной системы "Единый центр оперативного реагирования" в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области |

--------------------------------

<1> В 2016 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 N 70-п) и включено в государственную программу Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 N 403-п) справочно.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

<2> В 2016 году мероприятие реализуется в рамках государственных программ Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 N 576-п) и "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 N 110-п) и включено в государственную программу Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 N 403-п) справочно.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

<3> В 2016 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 N 468-п) и включено в государственную программу Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 N 403-п) справочно.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

<4> В 2016 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 N 70-п) и включено в государственную программу Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 N 403-п) справочно.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.03.2021 N 64-п)

Применяемые сокращения:

ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МС НСО - министерство строительства Новосибирской области;

ОИОГВ НСО - областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМСУ НСО - органы местного самоуправления в Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по НСО - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.

Приложение N 2.1

к государственной программе

Новосибирской области "Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 21.03.2023 N 102-п) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Источники | Код бюджетной классификации | по годам реализации, тыс. руб. |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Цель 1. Создание на территории Новосибирской области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
| Задача 1.1. Формирование нормативной правовой, методической и технической базы для построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
| 1.1.1. Разработка техно-рабочих проектов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" [<\*>](#P1620) | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минцифра НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | будет разработан техно-рабочий проект по созданию единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", и будут обеспечены все городские округа и муниципальные районы техно-рабочими проектами, обеспечивающими создание на их территории аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. Создание нормативной правовой, методической базы, обеспечивающей функционирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | областной бюджет | - | - | - | - | для выполнения данного мероприятия финансовое обеспечение не требуется. Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности Минцифры НСО |  | Минцифра НСО | к концу 2025 года будут созданы необходимые нормативные правовые и методические основы для эффективного функционирования аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" на муниципальном и региональном уровнях |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" [<\*>](#P1620) | областной бюджет | 194 | 22 | 0 | 02 | 20 684,3 | 2 250,1 | 4 470,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минцифра НСО, учреждения, подведомственные Минцифре НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | будет запущена в эксплуатацию единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".В 2020 - 2021 годах будет осуществляться наполнение региональной геоинформационной системы Новосибирской области пространственными данными |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1 государственной программы | областной бюджет | 194 | 22 | 0 | 2 | 20 684,3 | 2 250,1 | 4 470,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1.2. Развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
| 1.2.1. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | областной бюджет, в том числе |  |  |  |  | 141 754,9 | 54 090,2 | 152 087,1 | 324 411,5 | 570 032,5 | 142 109,0 | 142 109,0 | Минцифра НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, МЖКХиЭ НСО, ГУ МВД России по НСО,учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | в 2019 году удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Новосибирской области и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых система видеонаблюдения соответствует стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", составит не менее 10,43% с сохранением данного уровня до конца реализации государственной программы;к концу 2025 года количество муниципальных образовательных организаций и государственных организаций, подведомственных Минобразования Новосибирской области, в которых установлены, заменены (модернизированы) автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, системы оповещения и управления эвакуацией, автономные системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы передачи тревожных сообщений, составит не менее 526 шт.; |
| 194 | 22 | 0 | 03 | 59 718,2 | 24 018,7 | 109 854,9 | 259 227,2 | 192 530,3 | 81 006,8 | 81 653,8 |
| 210 | 22 | 0 | 03 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | 22 | 0 | 03 | 43 006,2 | 19 584,6 | 42 232,2 | 60 489,1 | 261 102,2 | 61 102,2 | 61 102,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2023 году будет увеличена доля населенных пунктов Новосибирской области, оснащенных региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области, до 31,97%. В течение 2019 - 2025 годов будет обеспечено функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. К концу 2022 года доля МО, ОИОГВ, ФОИВ (включая учреждения) Новосибирской области, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, подключенных к региональной системе мониторинга Новосибирской области, функционирование которой будет обеспечиваться до конца реализации программы, составит 100% |
| 1.2.2. Создание и обеспечение функционирования компонентов обеспечения транспортной безопасности | областной бюджет, в том числе |  |  |  |  | 275 997,8 | 171 514,4 | 259 399,2 | 327 929,2 | 415 975,1 | 505 350,5 | 505 918,7 | Минцифра НСО, Минтранс НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, с ГУ МВД России по НСО и с УГИБДД ГУ МВД России по НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | к концу 2025 года будет увеличена:доля фактов нарушений Правил дорожного движения, выявляемых с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации. Доля ОМСУ, использующих навигационную и иную информацию о транспортных средствах из региональной информационно-навигационной системы, в 2020 году составит 100% и будет поддерживаться на достигнутом уровне до конца реализации госпрограммы, в том числе за счет доработки функциональных подсистем |
| 194 | 22 | 0 | 04 | 7 970,9 | 5 744,9 | 5 600,0 | 18 065,9 | 28 238,2 | 18 399,3 | 18 498,3 |
| 176 | 22 | 0 | 04 | 268 026,9 | 165 769,5 | 253 799,2 | 309 863,4 | 387 736,9 | 486 951,2 | 487 420,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. Реализация мер, направленных на координацию работы и взаимодействие служб и ведомств, ответственных за обеспечение общественной безопасности | областной бюджет | 194 | 22 | 0 | 01 | 153 262,8 | 159 424,2 | 177 954,3 | 185 146,9 | 192 144,5 | 189 152,2 | 199 675,9 | Минцифра НСО во взаимодействии с ОМСУ НСО, учреждения, подведомственные ОИОГВ НСО - исполнителям данного мероприятия, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | В течение срока реализации государственной программы будет обеспечено бесперебойное функционирование "Системы 112" и информационной системы "Единый центр оперативного реагирования" в круглосуточном режиме на территории Новосибирской области |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | областной бюджет | 176 | 22 | 0 | R2 | - | - | 71 098,7 | 204 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО ЦОДД, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | За период 2021 - 2025 годов будет приобретено (модернизировано) 165 единиц стационарных комплексов фото- и видеофиксации фактов нарушений ПДД |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.2 государственной программы | областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  | 571 015,5 | 385 028,8 | 660 539,3 | 1 041 487,6 | 1 597 152,1 | 1 255 611,7 | 1 267 350,2 | x | x |
| 194 | 22 | 0 | 01 | 153 262,8 | 159 424,2 | 177 954,3 | 185 146,9 | 192 144,5 | 189 152,2 | 199 675,9 |
| 194 | 22 | 0 | 03 | 59 718,2 | 24 018,7 | 109 854,9 | 259 227,2 | 192 530,3 | 81 006,8 | 81 653,4 |
| 194 | 22 | 0 | 04 | 7 970,9 | 5 744,9 | 5 600,0 | 18 065,9 | 28 238,2 | 18 399,3 | 18 498,3 |
| 210 | 22 | 0 | 03 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | 22 | 0 | 03 | 43 006,2 | 19 584,6 | 42 232,2 | 60 489,1 | 261 102,2 | 61 102,2 | 61 102,2 |
| 176 | 22 | 0 | 04 | 268 026,9 | 165 769,5 | 253 799,2 | 309 863,4 | 387 736,9 | 486 951,2 | 487 420,4 |
| 176 | 22 | 0 | R2 | 0,0 | 0,0 | 71 098,7 | 204 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по государственной программе | областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  | 591 699,8 | 387 278,9 | 665 010,1 | 1 041 487,6 | 1 597 152,1 | 1 255 611,7 | 1 267 350,2 | x | x |
| 194 | 22 | 0 | 01 | 153 262,8 | 159 424,2 | 177 954,3 | 185 146,9 | 192 144,5 | 189 152,2 | 199 675,9 |
| 194 | 22 | 0 | 02 | 20 684,3 | 2 250,1 | 4 470,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| 194 | 22 | 0 | 03 | 59 718,2 | 24 018,7 | 109 854,9 | 259 227,2 | 192 530,3 | 81 006,8 | 81 653,4 |
| 194 | 22 | 0 | 04 | 7 970,9 | 5 744,9 | 5 600,0 | 18 065,9 | 28 238,2 | 18 399,3 | 18 498,3 |
| 210 | 22 | 0 | 03 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | 22 | 0 | 03 | 43 006,2 | 19 584,6 | 42 232,2 | 60 489,1 | 261 102,2 | 61 102,2 | 61 102,2 |
| 176 | 22 | 0 | 04 | 268 026,9 | 165 769,5 | 253 799,2 | 309 863,4 | 387 736,9 | 486 951,2 | 487 420,4 |
| 176 | 22 | 0 | R2 | 0,0 | 0,0 | 71 098,7 | 204 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 | 419 000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Мероприятия приведены справочно, реализация мероприятий возможна в случае выделения соответствующих бюджетных ассигнований.

Применяемые сокращения:

ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел России по Новосибирской области;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;

Минтранс НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минцифра НСО - министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МО - муниципальные образования;

ОИОГВ НСО - областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО - органы местного самоуправления Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области;

ФОИВ - федеральные органы исполнительной власти.

Приложение N 3

к государственной программе

Новосибирской области "Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

государственной программы Новосибирской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" в Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 21.03.2023 N 102-п) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств), кураторов налоговых расходов | Ресурсное обеспечение | Примечание |
| Всего | По годам реализации, тыс. руб. |
| 2016 [<\*>](#P3351) год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области с 01.01.2016 по 14.08.2019, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области с 14.08.2019 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 2 575 194,2 | 243 514,7 | 190 250,6 | 190 250,6 | 241 636,2 | 191 437,9 | 297 880,0 | 462 440,0 | 412 913,0 | 288 558,3 | 299 827,6 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 2 575 194,2 | 243 514,7 | 190 250,6 | 190 250,6 | 241 636,2 | 191 437,9 | 297 880,0 | 462 440,0 | 412 913,0 | 288 558,3 | 299 827,6 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР [<\*\*>](#P3353), в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 2 575 194,2 | 243 514,7 | 190 250,6 | 190 250,6 | 241 636,2 | 191 437,9 | 297 880,0 | 462 440,0 | 412 913,0 | 288 558,3 | 299 827,6 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 2 575 194,2 | 243 514,7 | 190 250,6 | 190 250,6 | 241 636,2 | 191 437,9 | 297 880,0 | 462 440,0 | 412 913,0 | 288 558,3 | 299 827,6 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 4 241 632,7 | 127 993,6 | 160 222,5 | 189 744,1 | 268 026,9 | 165 769,5 | 324 897,9 | 513 863,3 | 806 736,9 | 905 951,2 | 906 420,4 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 4 241 632,7 | 127 993,6 | 160 222,5 | 189 744,1 | 268 026,9 | 165 769,5 | 324 897,9 | 513 863,3 | 806 736,9 | 905 951,2 | 906 420,4 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 4 241 632,7 | 127 993,6 | 160 222,5 | 189 744,1 | 268 026,9 | 165 769,5 | 324 897,9 | 513 863,3 | 806 736,9 | 905 951,2 | 906 420,4 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 4 241 632,7 | 127 993,6 | 160 222,5 | 189 744,1 | 268 026,9 | 165 769,5 | 324 897,9 | 513 863,3 | 806 736,9 | 905 951,2 | 906 420,4 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 216 673,6 | 0,0 | 23 030,5 | 23 030,5 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 216 673,6 | 0,0 | 23 030,5 | 23 030,5 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР [<\*\*>](#P3353), в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 216 673,6 | 0,0 | 23 030,5 | 23 030,5 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 216 673,6 | 0,0 | 23 030,5 | 23 030,5 | 39 030,5 | 10 486,9 | 0,0 | 4 695,2 | 116 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Министерство строительства Новосибирской области |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 414 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 414 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 414 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 414 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР [<\*\*>](#P3353), в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Министерство образования Новосибирской области |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 661 126,1 | 43 702,2 | 72 600 | 27 169,4 | 44 621,0 | 20 164,7 | 42 232,2 | 62 062,8 | 268 524,9 | 61 862,6 | 61 862,6 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 643 631,1 | 41 550,2 | 69 006,2 | 26 006,2 | 43 006,2 | 19 584,6 | 42 232,2 | 60 489,1 | 261 102,2 | 61 102,2 | 61 102,2 |  |
| местных бюджетов | 17 495,0 | 2 150,0 | 3 593,8 | 1 163,2 | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР [<\*\*>](#P3353), в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 661 126,1 | 43 702,2 | 72 600 | 27 169,4 | 44 621,0 | 20 164,7 | 42 232,2 | 62 062,5 | 268 524,9 | 61 862,6 | 61 862,6 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 643 631,1 | 41 550,2 | 69 006,2 | 26 006,2 | 43 006,2 | 19 584,6 | 42 232,2 | 60 489,1 | 261 102,2 | 61 102,2 | 61 102,2 |  |
| местных бюджетов | 17 495,0 | 2 150,0 | 3 593,8 | 1 163,2 | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ: | 7 695 040,6 | 415 307,5 | 446 451,8 | 430 260,4 | 593 314,6 | 387 859,0 | 665 010,1 | 1 043 061,3 | 1 604 574,8 | 1 256 372,1 | 1 268 110,6 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 7 695 040,6 | 415 307,5 | 446 451,8 | 430 260,4 | 593 314,6 | 387 859,0 | 665 010,1 | 1 043 061,3 | 1 604 574,8 | 1 256 372,1 | 1 268 110,6 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 7 677 545,6 | 413 157,5 | 442 858,0 | 429 097,2 | 591 699,8 | 387 278,9 | 665 010,1 | 1 041 487,6 | 1 597 152,1 | 1 255 611,7 | 1 267 350,2 |  |
| местных бюджетов | 17 495,0 | 2 150,0 | 3 593,8 | 1 163,2 | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения,в том числе из: | 414,0 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 414,0 | 99,0 | 348,2 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НИОКР [<\*\*>](#P3353), в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы,в том числе из: | 7 694 626,6 | 415 208,5 | 446 103,6 | 430 194,6 | 593 314,6 | 387 859,0 | 665 010,1 | 1 043 061,3 | 1 604 574,8 | 1 256 372,1 | 1 268 110,6 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 7 677 131,6 | 413 058,5 | 442 509,8 | 429 031,4 | 591 699,8 | 387 278,9 | 665 010,1 | 1 041 487,6 | 1 597 152,1 | 1 255 611,7 | 1 267 350,2 |  |
| местных бюджетов | 17 495,0 | 2 150,0 | 3 593,8 | 1 163,2 | 1 614,8 | 580,1 | 0,0 | 1 573,7 | 7 422,7 | 760,4 | 760,4 |  |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования в 2016 году указаны справочно и не учтены в общем объеме ассигнований на реализацию государственной программы.

Применяемое сокращение:

<\*\*> НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Приложение N 4

к государственной программе

Новосибирской области "Построение

и развитие аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидии на реализацию

мероприятий по установке и модернизации систем

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации

и пожарного мониторинга в муниципальных образовательных

организациях в рамках государственной программы

Новосибирской области "Построение и развитие

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

в Новосибирской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 08.09.2020 N 376-п, от 22.12.2020 N 542-п, от 23.11.2021 N 471-п,от 21.03.2023 N 102-п) |  |

I. Порядок предоставления субсидии

1. Целью предоставления муниципальным районам и городским округам Новосибирской области (далее - муниципальные образования) субсидии на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (далее - Субсидия) из областного бюджета Новосибирской области является реализация мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

2. Субсидия предоставляется в соответствии с предусмотренными законом об областном бюджете Новосибирской области (далее - областной бюджет) бюджетными ассигнованиями в пределах, утвержденных на текущий финансовый год и плановый период лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Новосибирской области.

3. Условия предоставления Субсидии:

1) заключение на срок, соответствующий сроку распределения Субсидии между местными бюджетами, соглашений о предоставлении Субсидии (далее - Соглашения), предусматривающих обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.01.2020 N 1-НПА;

2) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядок использования средств местного бюджета, требования о принятии которых установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательства софинансируются за счет средств Субсидий и предусматривают предоставление из местных бюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирской области (далее - поселения), Субсидий юридическим лицам (за исключением Субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих Субсидий юридическим лицам);

3) утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 N 102-п;

4) предельный уровень софинансирования расходов за счет средств областного бюджета составляет 95% от суммы, направляемой на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга;

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 N 542-п)

5) наличие неиспользованного остатка Субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5% от общего объема субсидий, запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствие;

(пп. 5 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.11.2021 N 471-п)

6) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет средств Субсидии, в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 2 пункта 4 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы";

(пп. 6 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.11.2021 N 471-п)

7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет средств субсидий, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных местной администрацией муниципального образования);

(пп. 7 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2021 N 471-п)

8) сокращение объема Субсидии в случае, если объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлен в местном бюджете ниже уровней, предусмотренных порядками предоставления субсидий, пропорционально снижению соответствующего уровня финансирования исполнения расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета.

(пп. 8 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2021 N 471-п)

4. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на софинансирование реализации мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга, ниже уровня, установленного в соответствии с [пунктом 3](#P3384) настоящего Порядка, размер Субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств местного бюджета.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 N 542-п)

5. Результатами использования Субсидии, учитываемыми при оценке эффективности ее использования, являются:

доля систем видеонаблюдения, установленных или модернизированных в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, соответствующих стандарту интеграции с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", от общего числа систем видеонаблюдения в образовательных организациях Новосибирской области;

доля исправных автоматических пожарных сигнализаций и пожарного мониторинга, установленных или модернизированных в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, от общего числа автоматических пожарных сигнализаций и пожарного мониторинга в образовательных организациях Новосибирской области.

Показатели результатов использования Субсидии устанавливаются в Соглашениях о предоставлении Субсидии.

6. Порядок оценки эффективности использования Субсидии устанавливается в соглашении о предоставлении Субсидии.

7. Условием расходования Субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований является их использование по целевому назначению.

8. Органы местного самоуправления представляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом использовании полученной Субсидии в порядке и по форме, предусмотренным соглашением.

9. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета и органами государственного финансового контроля в пределах своих полномочий в соответствии с Законом Новосибирской области от 07.10.2011 N 112-ОЗ "О бюджетном процессе в Новосибирской области".

10. В случае нецелевого использования Субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

11. В случае недостижения муниципальным образованием результатов использования Субсидии, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием уровня долевого финансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых может осуществляться за счет средств Субсидии, Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п "О Правилах формирования, предоставления и распределения Субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области".

12. В случае нарушения условий Соглашения, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении Субсидии стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. Порядок распределения субсидии

13. Размер Субсидии, выделяемой местному бюджету муниципального образования на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга, определяется исходя из сметных стоимостей выполняемых работ и количества на территории муниципального образования Новосибирской области муниципальных образовательных организаций, не оборудованных автоматическими пожарными сигнализациями, системами пожарного мониторинга и видеонаблюдения или оборудованных системами, требующими модернизации, по формуле:



где:

Si - предельный объем Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Новосибирской области в расчетном году;

Wn - проектная стоимость установки и модернизации автоматической пожарной сигнализации, системы пожарного мониторинга в n-й муниципальной образовательной организации в i-м муниципальном образовании Новосибирской области;

m - количество на территории i-ого муниципального образования Новосибирской области муниципальных образовательных организаций, не оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга или оборудованных системами, требующими модернизации;

Wk - проектная стоимость установки (и/или модернизации) системы видеонаблюдения в k-й муниципальной образовательной организации в i-м муниципальном образовании Новосибирской области;

p - количество на территории i-ого муниципального образования Новосибирской области муниципальных образовательных организаций, не оборудованных системой видеонаблюдения или оборудованных системой, требующей модернизации.

(п. 13 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 N 542-п)

14. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие на территории муниципального района и городского округа Новосибирской области зданий муниципальных образовательных организаций, не оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, системой пожарного мониторинга или видеонаблюдения, а также оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, системой пожарного мониторинга или видеонаблюдения, требующими модернизации.

Заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области на получение Субсидий из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности функционирования образовательных организаций в Новосибирской области предоставляются в министерство образования Новосибирской области до 20 августа года, предшествующего очередному финансовому году.

Если заявки органов местного самоуправления превышают объем финансовых лимитов на реализацию мероприятий в очередном финансовом году, приоритетность отбора объектов для участия в государственной программе определяется по наличию предписаний образовательным организациям об устранении неисправностей пожарной системы или системы видеонаблюдения, по наибольшей численности учащихся в образовательной организации муниципального района или городского округа Новосибирской области, а также с учетом Программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 22.12.2020 N 542-п)

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 14.12.2016 N 403-п

ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ

ГОРОД" В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 28.04.2018 N 161-п, от 25.06.2019 N 247-п, от 31.12.2019 N 516-п,от 29.12.2022 N 647-п) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из областного бюджета Новосибирской области мероприятий, предусмотренных государственной [программой](#P39) Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" (далее - государственная программа), на период действия государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.06.2019 N 247-п)

2. Финансирование расходов областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главным распорядителям средств областного бюджета Новосибирской области (далее - главные распорядители):

министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (далее - министерство);

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ НСО);

министерству строительства Новосибирской области (далее - Минстрой НСО);

министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (далее - Минтранс НСО);

министерству образования Новосибирской области (далее - Минобразования НСО).

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п)

3. Главные распорядители формируют и представляют в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - министерство финансов) заявку на финансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы в порядке и в сроки, установленные министерством финансов.

4. Финансирование расходов на реализацию государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы, утвержденным министерством.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

5. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с лицевого счета министерства, МЖКХиЭ НСО, Минтранса НСО, Минстроя НСО, Минобразования НСО или с лицевого счета казенных учреждений, находящихся в ведении министерства, МЖКХиЭ НСО, Минтранса НСО, Минстроя НСО, Минобразования НСО, имеющих право на принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании заключенных государственных контрактов, договоров, актов сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур, счетов, товарно-транспортных накладных. Финансирование объектов капитального строительства осуществляется при условии обоснования начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового договора) наличием положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п, от 31.12.2019 N 516-п)

6. При заключении государственных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации государственной программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области в государственных контрактах и гражданско-правовых договорах при установлении условий расчетов с лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с указанными контрактами, договорами (далее - поставщики), предусматриваются условия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п, от 29.12.2022 N 647-п)

7. Министерство, МЖКХиЭ НСО, Минтранс НСО, Минстрой НСО, Минобразования НСО при принятии решения о размещении заказа в рамках реализации государственной программы, а также при заключении государственных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области обосновывают необходимость авансирования поставщика. Обоснование указывается в распорядительных документах.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п, от 31.12.2019 N 516-п)

8. Субсидии местным бюджетам по государственной программе предоставляются на установку и модернизацию автоматических пожарных сигнализаций, систем пожарного мониторинга и систем видеонаблюдения в образовательных организациях Новосибирской области. Ответственным исполнителем и главным распорядителем средств областного бюджета Новосибирской области по данному мероприятию является Минобразования НСО.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п)

Заявки от органов местного самоуправления Новосибирской области на получение субсидий из областного бюджета Новосибирской области представляются в Минобразования НСО до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п)

9. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий государственной программы их финансирование не осуществляется до внесения соответствующих изменений в приказ об утверждении плана реализации государственной программы.

10. В случае неисполнения отдельных мероприятий плана реализации государственной программы неосвоенные бюджетные ассигнования без внесения соответствующих изменений в приказ об утверждении плана реализации государственной программы на другие мероприятия государственной программы не расходуются.

11. В целях осуществления контроля за расходованием средств областного бюджета Новосибирской области казенные учреждения, находящиеся в ведении министерства, МЖКХиЭ НСО, Минтранса НСО, Минстроя НСО, Минобразования НСО, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в вышестоящие министерства и департаменты отчеты о выполненных объемах работ по объектам, включенным в направления расходования средств областного бюджета Новосибирской области.

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 161-п, от 31.12.2019 N 516-п)

12. Министерство в сроки, установленные постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ", представляет отчеты в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов.

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 N 516-п)

13. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета Новосибирской области осуществляется главными распорядителями в рамках установленных им направлений расходования бюджетных средств на исполнение мероприятий государственной программы.

14. В случае нецелевого использования бюджетных средств данные средства подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством Новосибирской области.

15. Получатели и главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Новосибирской области

от 14.12.2016 N 403-п

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА УСТАНОВКУ

И МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЙ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 08.09.2020 N 376-п.